## ⚙️ Paramètres
PARAMÈTRES DU PROJET — Budget EVM
Nom du projet | [Entrez le nom du projet ici]
Chef de Projet | [Nom du CP]
Sponsor | [Nom du Sponsor]
Date de début | 2026-01-01
Date de fin prévue | 2026-12-31
Mois courant (1-12) | 7 | Le mois pour lequel calculer les KPIs
Devise | €
Méthodologie | PMBOK 7

## 📋 Work Packages & PV
WORK PACKAGES & VALEUR PLANIFIÉE (PV) — Saisir les cellules bleues
# | Phase | Work Package | Responsable | BAC (€) | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
WP1 | Phase 1 — Init. | Initialisation & Cadrage | Chef de Projet | 25000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000
WP2 | Phase 1 — Init. | Planification détaillée | Chef de Projet | 15000 | 0 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000
WP3 | Phase 2 — Analyse | Audit infrastructure | Architecte SI | 30000 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 10500 | 15000 | 19500 | 24000 | 27000 | 30000 | 30000 | 30000
WP4 | Phase 2 — Analyse | Reverse engineering apps | Architecte Sol. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 10000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000
WP5 | Phase 3 — Conception | Architecture cible | Architecte Inf. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10000 | 16000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 | 40000
WP6 | Phase 3 — Conception | Conception SSO & HA | Expert Sécurité | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 8750 | 13750 | 18750 | 22500 | 25000 | 25000
WP7 | Phase 4 — Déploiement | Migration production | Admin Système | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 16500 | 27500 | 38500 | 49500 | 55000
WP8 | Phase 5 — Recette | Tests & validation | Chef de Projet | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 10500 | 21000 | 29750 | 35000
TOTAL PV

## 📥 EV & AC (Réalisé)
SAISIE MENSUELLE — EV (Valeur Acquise) & AC (Coût Réel)
▼ PARTIE 1 : EV — Earned Value (Valeur Acquise) — Saisissez le cumul réalisé chaque mois pour chaque WP
# | Phase | Work Package | Resp. | BAC € | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
WP1 | Phase 1 — Init. | EV — Initialisation & Cadrage | Chef de Projet | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 7500 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP2 | Phase 1 — Init. | EV — Planification détaillée | Chef de Projet | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 4500 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP3 | Phase 2 — Analyse | EV — Audit infrastructure | Architecte SI | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP4 | Phase 2 — Analyse | EV — Reverse engineering apps | Architecte Sol. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP5 | Phase 3 — Conception | EV — Architecture cible | Architecte Inf. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP6 | Phase 3 — Conception | EV — Conception SSO & HA | Expert Sécurité | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 7500 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP7 | Phase 4 — Déploiement | EV — Migration production | Admin Système | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 16500 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP8 | Phase 5 — Recette | EV — Tests & validation | Chef de Projet | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 10500 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EV
▼ PARTIE 2 : AC — Actual Cost (Coût Réel) — Saisissez les coûts réels engagés chaque mois
# | Phase | Work Package | Resp. | BAC € | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
WP1 | Phase 1 — Init. | AC — Initialisation & Cadrage | Chef de Projet | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9000 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP2 | Phase 1 — Init. | AC — Planification détaillée | Chef de Projet | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 5400 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP3 | Phase 2 — Analyse | AC — Audit infrastructure | Architecte SI | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 10800 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP4 | Phase 2 — Analyse | AC — Reverse engineering apps | Architecte Sol. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 7200 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP5 | Phase 3 — Conception | AC — Architecture cible | Architecte Inf. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 14400 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP6 | Phase 3 — Conception | AC — Conception SSO & HA | Expert Sécurité | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9000 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP7 | Phase 4 — Déploiement | AC — Migration production | Admin Système | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 19800 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP8 | Phase 5 — Recette | AC — Tests & validation | Chef de Projet | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 12600 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL AC

## 📊 Dashboard EVM
TABLEAU DE BORD EVM — EARNED VALUE MANAGEMENT
Les indicateurs se calculent automatiquement. Modifiez le mois en B5 pour analyser une période spécifique.
📅 Mois de référence (1=Jan … 12=Déc) : | 7 | ← Modifier ce chiffre
INDICATEURS PRINCIPAUX
BAC | PV | EV | AC | CV | SV | CPI | SPI
Budget at Completion | Planned Value | Earned Value | Actual Cost | Cost Variance | Schedule Variance | Cost Perf. Index | Schedule Perf. Index
INDICATEURS AVANCÉS & PRÉVISIONS
Indicateur | Formule | Valeur | Interprétation | Statut
EAC — Estimate at Completion | BAC ÷ CPI |  | Coût final estimé si tendance continue
ETC — Estimate to Complete | EAC − AC |  | Montant restant à dépenser
VAC — Variance at Completion | BAC − EAC |  | Dépassement (−) ou économie (+) prévue
TCPI — To Complete Perf. Index | (BAC−EV)÷(BAC−AC) |  | Efficacité requise pour finir dans le budget
% Avancement réel (EV) | EV ÷ BAC |  | Part du budget correspondant au travail fait
% Avancement prévu (PV) | PV ÷ BAC |  | Part du budget qui devrait être atteinte
Dépassement budgétaire | (AC−EV)÷EV |  | Surcoût relatif par rapport à la valeur acquise
SUIVI MENSUEL — PV / EV / AC / CPI / SPI
Mois | PV Cumulé € | EV Cumulé € | AC Cumulé € | CV € | SV € | CPI | SPI
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc

## 📈 Courbe S
COURBES S — PV / EV / AC / EAC (Évolution cumulée sur 12 mois)
Mois | PV Cumulé | EV Cumulé | AC Cumulé | EAC
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc

## 📖 Tuto & Définitions
GUIDE D'UTILISATION & DÉFINITIONS — PMO AI Studio
DÉFINITIONS EVM — Earned Value Management
EVM | Méthode d'analyse de performance projet intégrant scope, coût et délai en une seule mesure objective.
BAC — Budget at Completion | Budget total approuvé pour l'ensemble du projet. C'est votre référence budgétaire.
PV — Planned Value (Valeur Planifiée) | Montant du travail qui DEVRAIT être réalisé à une date donnée selon le planning.
EV — Earned Value (Valeur Acquise) | Valeur monétaire du travail RÉELLEMENT accompli. EV = % avancement × BAC du WP.
AC — Actual Cost (Coût Réel) | Montant réellement DÉPENSÉ pour accomplir le travail à ce jour.
CV — Cost Variance | Variance de coût = EV − AC. Positif = économie. Négatif = dépassement.
SV — Schedule Variance | Variance de délai = EV − PV. Positif = en avance. Négatif = en retard.
CPI — Cost Performance Index | Efficacité coût = EV ÷ AC. >1 = efficace (sous budget). <1 = dépassement.
SPI — Schedule Performance Index | Efficacité planning = EV ÷ PV. >1 = en avance. <1 = en retard.
EAC — Estimate at Completion | Prévision du coût total final = BAC ÷ CPI. Si CPI=0.85 → EAC = BAC ÷ 0.85.
ETC — Estimate to Complete | Coût restant pour terminer = EAC − AC.
VAC — Variance at Completion | Écart final = BAC − EAC. Négatif = dépassement prévu. Positif = économie prévue.
TCPI — To Complete Performance Index | Efficacité requise sur le reste = (BAC−EV) ÷ (BAC−AC). >1 = doit mieux faire.
GUIDE D'UTILISATION — ÉTAPES
Étape 1 — Paramètres | Renseignez l'onglet ⚙️ Paramètres avec le nom du projet, CP, dates.
Étape 2 — Work Packages | Dans 📋 Work Packages & PV : entrez le BAC de chaque WP et la distribution mensuelle prévue (PV).
Étape 3 — EV mensuel | Dans 📥 EV & AC : chaque mois, entrez la valeur cumulée acquise (EV) pour chaque WP.
Étape 4 — AC mensuel | Dans le même onglet, entrez les coûts réels cumulés (AC) pour chaque WP.
Étape 5 — Dashboard | Dans 📊 Dashboard EVM : changez le mois en B5 pour analyser la période souhaitée.
Étape 6 — Courbe S | L'onglet 📈 Courbe S se met à jour automatiquement avec le graphique.
Interprétation CPI | CPI = 0.85 → pour chaque euro dépensé, seulement 0.85€ de valeur est produite.
Interprétation TCPI | TCPI > 1.2 → très difficile de terminer dans le budget. Envisager une rebaseline.
💡 Cellules BLEUES = à saisir ¦ Cellules NOIRES = formules automatiques ¦ Ne pas modifier les formules