## 📋 WBS Dictionnaire
WBS — DICTIONNAIRE DE STRUCTURE DE DÉCOUPAGE DU TRAVAIL
Projet : [NOM] ¦ Chef de Projet : [NOM] ¦ Version : [X.X] ¦ Date : [DATE]
Code WBS | Élément / Livrable | Niveau | Description | Responsable | Durée | Budget (€) | Critères d'acceptation
1.0 | GESTION DE PROJET | N1 | Phase transversale de management du projet | Chef de Projet | 24 sem | 25 000 | Plans approuvés, réunions tenues, rapports produits
1.1 | Initialisation | N2 | Charte de projet, équipe constituée, kick-off réalisé | Chef de Projet | 2 sem | 5 000 | Charte signée par le sponsor
1.2 | Planification | N2 | WBS, planning, budget, RAID définis | Chef de Projet | 2 sem | 4 000 | Plan de management approuvé
1.3 | Suivi et pilotage | N2 | Reporting hebdo, gestion des risques et changements | Chef de Projet | 20 sem | 16 000 | Rapports hebdomadaires, registres à jour
2.0 | ANALYSE DE L'EXISTANT | N1 | Analyse complète de l'infrastructure et des applications | Architecte Technique | 6 sem | 30 000 | Dossier d'analyse validé par le client
2.1 | Audit infrastructure | N2 | Inventaire serveurs, middleware, bases de données | Architecte Inf. | 3 sem | 15 000 | Rapport d'audit signé
2.2 | Reverse engineering | N2 | Cartographie des 35 applications J2E | Architecte Sol. | 4 sem | 20 000 | Cartographie applicative validée
2.3 | Analyse SSO | N2 | Analyse des contraintes authentification SSO | Expert Sécurité | 2 sem | 10 000 | Spécifications SSO validées
3.0 | CONCEPTION SOLUTION CIBLE | N1 | Architecture technique cible complète | Architecte Technique | 8 sem | 40 000 | DAT (Dossier Architecture Technique) approuvé
3.1 | Architecture JBOSS EAP | N2 | Conception architecture JBOSS EAP standalone | Architecte Inf. | 3 sem | 15 000 | Schémas d'architecture validés
3.2 | Conception SSO | N2 | Spécifications détaillées SSO et HA | Expert Sécurité | 3 sem | 15 000 | Spécifications techniques signées
3.3 | Architecture HA | N2 | Plan haute disponibilité et clustering | Architecte Inf. | 2 sem | 10 000 | Plan HA validé par la direction technique
4.0 | DÉPLOIEMENT | N1 | Installation et configuration de la solution | Admin Système | 6 sem | 35 000 | Plateforme opérationnelle en production
4.1 | Installation JBOSS EAP | N2 | Installation sur les serveurs de production | Admin Système | 2 sem | 10 000 | Tests de démarrage OK
4.2 | Configuration HA | N2 | Configuration cluster et répartition de charge | Admin Système | 2 sem | 12 000 | Failover testé et validé
4.3 | Migration apps | N2 | Migration des 35 applications vers EAP | Équipe Dev | 2 sem | 13 000 | 100% des apps migrées sans régression
5.0 | RECETTE & CLÔTURE | N1 | Validation finale et clôture du projet | Chef de Projet | 4 sem | 20 000 | PV de recette signé par le client
5.1 | Tests de non-régression | N2 | Exécution des plans de tests sur toutes les apps | Équipe Test | 2 sem | 10 000 | Taux de succès > 98%
5.2 | Formation utilisateurs | N2 | Formation des équipes exploitation | Formateur | 1 sem | 5 000 | Émargements de formation
5.3 | Clôture projet | N2 | Livrables finaux, leçons apprises, archivage | Chef de Projet | 1 sem | 5 000 | PV de clôture signé
TOTAL BUDGET PROJET

## 📖 Tuto & Définitions
GUIDE D'UTILISATION & DÉFINITIONS — PMO AI Studio
DÉFINITIONS — WBS
WBS | Work Breakdown Structure = Structure de Découpage du Travail. Décomposition hiérarchique du scope en livrables.
Livrable | Résultat tangible et vérifiable produit lors de la réalisation du projet.
Niveau N1 | Phase principale du projet (ex: 1.0 Gestion de projet). Regroupement logique de livrables.
Niveau N2 | Livrable spécifique d'une phase. C'est à ce niveau que s'effectue l'estimation et l'assignation.
Code WBS | Identifiant numérique hiérarchique (ex: 2.3 = Phase 2, livrable 3).
Critères d'acceptation | Conditions objectives permettant de valider qu'un livrable est terminé et conforme.
Budget | Estimation du coût en euros pour réaliser ce livrable (main-d'œuvre + matériel).
Dictionnaire WBS | Document qui enrichit le WBS avec la description, responsable, durée et critères de chaque élément.
GUIDE D'UTILISATION
Étape 1 — Identifier les phases | Décomposez le projet en 4-7 phases principales (N1). Pensez aux livrables, pas aux tâches.
Étape 2 — Décomposer en livrables | Pour chaque phase, identifiez les livrables spécifiques (N2). 100% Rule : tout le scope doit être couvert.
Étape 3 — Estimer durée et budget | Estimez la durée et le budget pour chaque livrable N2. Les N1 se calculent automatiquement.
Étape 4 — Assigner les responsables | Chaque livrable N2 doit avoir UN seul responsable (matrice RACI conseillée en complément).
Étape 5 — Définir les critères | Rédigez des critères d'acceptation mesurables et objectifs pour chaque livrable.
Règle des 100% | Le WBS doit couvrir 100% du scope : ni plus, ni moins. Tout ce qui n'est pas dans le WBS n'existe pas.
Lien avec le planning | Chaque élément N2 du WBS devient une activité ou un groupe d'activités dans le Gantt.
💡 Cellules BLEUES = à saisir ¦ Cellules NOIRES = formules automatiques ¦ Ne pas modifier les formules