## 🏁 Jalons
🏁 SUIVI DES JALONS — PROJET
Saisissez les jalons du projet. Les colonnes Retard et Statut se calculent automatiquement.
N° | Code | Nom du Jalon | Phase | Date Planifiée | Date Réelle | Responsable | Livrables | Retard (j) | Statut | Observations
1 | M1 | Kick-off & Cadrage | Phase 1 - Init | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Chef de Projet | Charte projet signée
2 | M2 | Validation Architecture | Phase 2 - Conception | 2026-02-28 |  | Architecte | DAT validé
3 | M3 | Livraison Dev Backend | Phase 3 - Dev | 2026-04-15 |  | Lead Dev | Code source testé
4 | M4 | Recette Utilisateurs | Phase 4 - Tests | 2026-05-31 |  | Chef de Projet | PV recette signé
5 | M5 | Go-Live Production | Phase 5 - Déploiement | 2026-06-30 |  | Chef de Projet | Système en production
6 | M6 | Clôture & RETEX | Phase 6 - Clôture | 2026-07-15 |  | Chef de Projet | RETEX finalisé
Formulas:
Retard (j) = IF([Date Réelle]<>"",[Date Réelle]-[Date Planifiée],IF(TODAY()>[Date Planifiée],TODAY()-[Date Planifiée],0))
Statut = IF([Date Réelle]<>"","✅ Atteint",IF(TODAY()>[Date Planifiée],"🔴 En retard",IF(TODAY()=[Date Planifiée],"🟡 Aujourd'hui","🔵 À venir")))

## 📊 Synthèse
📊 SYNTHÈSE DES JALONS
Total jalons
✅ Atteints
🔴 En retard
🔵 À venir
Retard moyen (j)

## 📖 Tuto
📖 GUIDE D'UTILISATION — Suivi Jalons Visuel
1 | Colonnes en BLEU | Saisissez vos données : Code, Nom, Phase, Date Planifiée, Date Réelle, Responsable, Livrables
2 | Colonne Retard | Calculée automatiquement. Positif = en retard. Négatif = en avance.
3 | Colonne Statut | Calculée automatiquement selon la date du jour et la date réelle.
4 | ✅ Atteint | La date réelle est renseignée.
5 | 🔴 En retard | La date planifiée est dépassée et pas de date réelle.
6 | 🔵 À venir | La date planifiée n'est pas encore atteinte.
7 | Onglet Synthèse | Vue consolidée des jalons par statut, calculée automatiquement.