## 👤 Ressources
👤 PLAN DE CHARGE RESSOURCES — PROJET
Saisir le nombre de jours par ressource et par semaine (cellules en BLEU). Capacité max par défaut: 5j/semaine.
Ressource | Rôle | Projet | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | Total j | Taux occ.
Abdelhafid T. | Chef de Projet | NovaPay | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2
Marie D. | Lead Dev Backend | NovaPay | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
Thomas R. | Dev Frontend | NovaPay | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0
Sophie M. | Data Scientist | NovaPay | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Pierre L. | QA Lead | NovaPay | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Camille B. | UX Designer | NovaPay | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL / Capacité

## 📊 Dashboard
📊 DASHBOARD PLAN DE CHARGE
Ressource | Total jours | Taux occupation
Abdelhafid T.
Marie D.
Thomas R.
Sophie M.
Pierre L.
Camille B.

## 📖 Tuto
📖 GUIDE D'UTILISATION — Plan de Charge
1 | Colonnes S01→S13 | Saisir le nombre de jours travaillés par semaine pour chaque ressource (max 5j)
2 | Cellule en BLEU | Entrée manuelle utilisateur — formules se recalculent automatiquement
3 | Cellule en JAUNE | Surcharge détectée (>5j) — action corrective requise
4 | Total jours | Somme automatique des 13 semaines
5 | Taux d'occupation | Total jours / (13 semaines × 5j) — 100% = pleine capacité
6 | Onglet Dashboard | Vue synthétique par ressource avec indicateurs de surcharge