## 📅 Gantt
📅 GANTT MASTER — PLANNING PROJET
Saisissez les tâches, dates et avancement. Les barres de Gantt se génèrent automatiquement via le formatage conditionnel.
N° | Phase | Tâche | Responsable | Début | Fin | Avt% | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
1 | Init | Réunion de lancement | Chef de Projet | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 100%
2 | Init | Charte de projet | Chef de Projet | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 100%
3 | Init | Plan de management | Chef de Projet | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 100%
4 | Conception | Analyse des besoins | Business Analyst | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 100%
5 | Conception | Architecture technique | Architecte | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 90%
6 | Conception | Maquettes UX | UX Designer | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 85%
7 | Dev | Dev Backend | Lead Dev | 2026-03-23 | 2026-05-01 | 70%
8 | Dev | Dev Frontend | Dev Frontend | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 60%
9 | Dev | Intégration API | Lead Dev | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 50%
10 | Tests | Tests unitaires | QA Lead | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 40%
11 | Tests | Tests intégration | QA Lead | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 20%
12 | Tests | Recette utilisateurs | Chef de Projet | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 10%
13 | Déploiement | Migration données | DBA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0%
14 | Déploiement | Go-Live | Chef de Projet | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0%
15 | Clôture | RETEX & Clôture | Chef de Projet | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0%
LÉGENDE
✅ Terminé | 🔵 En cours | 🟡 Démarré | ⬜ Planifié

## 🔴 Chemin critique
🔴 CHEMIN CRITIQUE — Tâches sans marge
N° | Tâche critique | Durée | Impact retard
2 | Charte de projet | 2 semaines | Bloque toute la planification
4 | Analyse des besoins | 3 semaines | Bloque architecture et dev
7 | Dev Backend | 6 semaines | Bloque intégration et tests
11 | Tests intégration | 3 semaines | Bloque recette et go-live
14 | Go-Live | 1 semaine | Date contractuelle client

## 🏁 Jalons
🏁 JALONS CLÉS DU PROJET
Code | Jalon | Date | Statut | Livrable
M1 | Kick-off validé | 2026-01-09 | ✅ Atteint | Charte signée
M2 | Architecture approuvée | 2026-03-06 | ✅ Atteint | DAT validé
M3 | Dev complet | 2026-05-08 | 🔵 En cours | Code source testé
M4 | Recette terminée | 2026-06-12 | ⬜ À venir | PV recette signé
M5 | Go-Live | 2026-06-26 | ⬜ À venir | Système en prod

## 📖 Tuto
📖 GUIDE D'UTILISATION — Gantt Master
1 | Colonnes en BLEU | Saisir : Phase, Tâche, Responsable, Date Début, Date Fin, Avancement%
2 | Barres colorées | 🟢 Terminé (≥100%) · 🔵 En cours (≥50%) · 🟡 Démarré (>0%) · ⬜ Planifié (0%)
3 | Semaines S01→S24 | Représentent les 24 semaines du projet. Adaptez selon vos dates réelles.
4 | Onglet Chemin Critique | Liste les tâches sans marge. Un retard sur ces tâches impacte la date finale.
5 | Onglet Jalons | Suivi des jalons clés avec statut et livrables associés.
6 | Mise à jour | Modifiez l'Avancement% pour actualiser automatiquement les couleurs.